| Рассмотрено на педагогическом совете МОУ «Большегрызловская СОШ» протокол № _____ от « __ »_________________ 20____ г. Согласовано с Управляющим советом МОУ «Большегрызловская СОШ» ______________ Школина Е. Ю. Протокол № ______от_________ 20_____ г. | Утверждено Директор МОУ «Большегрызловская СОШ» _____________ Суркова Н.И. Приказ № _______от __________ 20___ г. |
| --- | --- |

План-график введения ФГОС ООО

в муниципальном общеобразовательном учреждении 
«Большегрызловская средняя общеобразовательная школа»

на период  с  сентября 2014 года по август 2015 года

Цель: управление процессом  подготовки образовательного учреждения к реализации  ФГОС ООО и создание условий

для его введения.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.

- Обеспечить финансовое и материально-техническое обеспечения процесса введения ФГОС ООО.

- Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса введения и реализации  ФГОС ООО.

- Обеспечить преемственность реализации ФГОС НОО и  ООО в школе.

| - Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание различных педагогических объединений, планирование их работы, организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Результат, форма контроля |
| Создание рабочей группы школы по вопросам введения и реализации ФГОС ООО | сентябрь 2014 г. | директор | Создание и определение функционала рабочей группы на основе положения о рабочей группе |
| Разработка плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | сентябрь 2014 г. | директор | План -график введения ФГОС ООО |
| Составление плана методической работы школы по введению ФГОС ООО | октябрь 2014 г. | зам. директора по УВР | Внесены дополнения в план методической работы школы |
| Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования. В том числе: Разработка и утверждение программы развития универсальных учебных действий. Разработка рабочих программ отдельных учебных предметов с учетом примерных программ по учебным предметам. Разработка и утверждение программы внеурочной деятельности. Разработка и утверждение программы воспитания и социализации. Разработка системы оценки достижения планируемых результатов ОУ. | Июль - август 2015 | Рабочая группа | Протокол заседания рабочей группы. Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении программы. |
| Внесение изменений и дополнений в Устав школы. | Октябрь - ноябрь 2015 | директор | Устав с внесёнными дополнениями и изменениями. |
| Проведение педсовета «Содержание и технология введения ФГОС ООО, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | декабрь 2014 г. | Директор, зам. директора | Определение стратегии действий по введению ФГОС ООО |
| Определение степени готовности к введению ФГОС ООО педагогов среднего звена | апрель 2015 г. | Зам. директора | Анализ результатов анкетирования педагогов |
| Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | апрель 2015 г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | апрель 2015 г | Директор, зам. директора | Карта самооценки готовности школы к введению ФГОС ООО |
| Анализ опыта реализации ФГОС НОО в школе | Апрель 2015г., июнь 2015 г. | Зам. директора | Выявлен положительный опыт, который может быть использован в основой школе |
| Участие в семинарах и совещаниях муниципального и регионального уровней по вопросам ФГОС ООО | в течение года | Зам. директора | Информирование заинтересованных лиц о результатах семинаров |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | До августа 2015 года | Библиотекарь | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Разработка раздела плана внутришкольного контроля введения ФГОС ООО | август 2015 г | Зам. директора | Проект раздела плана ВШК «Введения и реализация ФГОС» |
| Разработка плана повышения квалификации (курсовая подготовка) по вопросам ФГОС ООО | В течение года | Зам. директора | План повышения квалификации педагогических и руководящих работников, заявка на курсы повышения квалификации на 2014 – 2015 годы |
| Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, согласование общего плана работы | июнь 2015 г. | Зам директора по ВР | Проект модели социального партнёрства для реализации ФГОС ООО |
| Проведение заседаний рабочей группы по вопросам введения в ФГОС ООО | по мере необходимости | Рабочая группа | Решения рабочей группы, изменения и дополнения в план действий |
| Определение готовности школы к реализации ФГОС ООО | апрель 2015г. | Рабочая группа | Карта самооценки готовности ОУ к реализации ФГОС ООО |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание в школе необходимой правовой базы, задающей управленческий механизм введения стандарта второго поколения. |  |  |  |
| Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней | Пополнение в течение года | Зам. директора | банк нормативно-правовых документов |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц. | в течение года | Директор | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | Июль-август 2015 г | Директор | Должностные инструкции |
| Изучение методических рекомендаций по составлению базисного учебного плана по переходу на ФГОС ООО | Май – июнь 2015г | Зам. директора по УВР | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана школы |
| Утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы с учётом новых требований к результатам образования | Август 2013г. | Директор | Основная образовательная программа основного общего образования школы |
| Внесение изменений в программу развития школы | Август 2015 г | Директор | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Формирования списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | До августа 2015 г | администрация | Список учебников, соответствующий требованиям ФГОС ООО |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования детей, с учреждениями культуры и спорта | июнь-август 2015 г. | Директор | Договоры |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС ООО. |  |  |  |
| Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на текущий учебный год | Август 2015 г | Директор | Штатное расписание |
| Составление прогноза обеспечения основной школы педагогическими кадрами на 2015-2016 и перспективу | Апрель 2015 г Август 2015 г. | Директор | заполнение вакантных мест, определение очерёдности курсовой подготовки |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | В течение года | Зам. директора | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Реализация программы повышения квалификации административно-управленческого персонала и учителей 5-9 классов по проблеме введения ФГОС ООО на курсах повышения квалификации | В течение года | Зам. директора | Целенаправленное повышения квалификации педагогических и руководящих работников |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования на базе образовательных учреждений района и области | В течение года | Зам. директора | Повышения квалификации педагогических работников |
| Проверка и оценка качества педагогической деятельности по введению ФГОС ООО | В соответствии с планом ВШК | Администрация | Выявление проблем и сбоев в работе по введению ФГОС ООО |
| 4.Научно – методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования Задача: - формирование учебно-методической базы образовательного учреждения; - организация повышения квалификации педагогов школы на школьном уровне через изучение опыта других ОУ, обмен опытом между коллегами |  |  |  |
| Изучение в пед. коллективе базовых документов ФГОС ООО в рамках работы педагогического совета: «ФГОС ООО. Цели и требования стандарта» «Нормативно-правовая база введения и реализации» ФГОС ООО» «Компетентностный подход в основе определения планируемых результатов ООП ООО» | октябрь 2014г. Декабрь 2014г. Февраль 2015 г. | Зам. директора по УВР | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка рабочих программ изучения предметов (с календарно-тематическим планированием для 5-х классов) учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | Июнь-август 2015г. | Руководители МО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Разработка рабочих программ дополнительного образования учителями 5-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемственности с урочной деятельности | Июнь-август 2015 г | Педагоги, зам. директора | Рабочие программы дополнительного образования |
| Проектирование программы воспитания и социализации обучающихся основной школы | июнь-август 2015г | Зам. директора по ВР | Проект раздела ООП ООО школы |
| Изучение методических рекомендаций к базисному учебному плану и учет их при моделировании ОП школы, | Июнь – август 2015 | Зам. директора | Разработка учебного плана школы |
| Изучения концептуальных основ УМК по отдельным предметам и учёт их при моделировании рабочих программ по предмету | Июнь На заседаниях МО | Руководители МО | Моделирование рабочих программ |
| Проектирование программы преемственности начального и основного образования при реализации ФГОС нового поколения | Июнь-август 2015 г | Зам. директора | Проект программы |
| Организация консультационной работы по вопросам введения ФГОС основного общего образования | постоянно | Зам. директора | Оказание методической помощи |
| Формирования разделов медиатеки школы: «ФГОС. Нормативно-правовая база» «ФГОС. Методические рекомендации» «ФГОС. Внеурочная деятельность» «ФГОС. Рабочие программы по предметам» «ФГОС. Из опыта работы» «ФГОС. Воспитательная работа» «ФГОС. Профилизация» «ФГОС, УУД, Технология формирования и оценивания» «ФГОС. Контроль и оценка» | По мере поступления информации | Зам. директора | Специальный выпуск дисков |
| Формирования банка методических разработок по вопросам введения ФГОС ООО: обобщение опыта, методические разработки отдельных уроков и занятий внеурочной деятельности, выступления на конференциях, публикации | По мере поступления | ШМО | Материалы для работы, публикация, материалы для публичного отчёта |
| - Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования Задача: обеспечить информационную среду введения ФГОС ООО в школе, обеспечить открытость данного процесса |  |  |  |
| Изучение общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО через сайт и опросные листы, внесение дополнений в ООП ООО школы | Апрель 2015 г. | Рабочая группа | При необходимости коррекция ООП ООО |
| Обеспечение доступа педагогов и обучающихся к информационно-образовательным ресурсам, техническим средствам обучения | постоянно | Директор | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организации доступа к Интернет-ресурсам |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьный сайт и стендовые материалы | постоянно | рабочая группа | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Апробация использования электронного документа оборота в образовательном процессе (электронный дневник, электронный журнал, мониторинг, ВШК) | С сентября 2014 г. | Учителя предметники, классные руководители | Оперативный доступ к информации для различных категорий пользователей |
| Проведение родительских собраний в 5-м классе | Апрель 2015г. | Директор | Знакомство родителей |
| 7. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования Задача: создание необходимых финансовых и материально-технических условий реализации ООП ООО школы |  |  |  |
| Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы с целью определения её соответствия ФГОС ООО и определение необходимых потребностей | Январь-февраль 2014 г. | Комиссия: директор, завхоз, заместитель директора | Определить потребности |
| Обеспечение оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Март-апрель 2015г | Директор, завхоз | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | При наличии финансирования | Директор | Создание комфортного школьного пространства |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС ООО. | С сентября 2015г. | Директор | Внесение изменений |